17

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทกิจการที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ SMILE IDOL KID ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจ ช่องปาก

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. ให้ความรู้เรื่องสภาวะทันตสุขภาพ 2. ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันและฝึกทักษะการแปรงฟัน 3. ให้ความรู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน 4. ตรวจฟัน 5. ได้ต้นแบบ SMILE IDOL KID ฟันสวย ยิ้มใส 6. มอบรางวัลและใบประกาศ | 1. เพื่อส่งเสริมป้องกันให้เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี 2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้และฝึกทักษะการแปรงฟันในเด็กก่อนวัยเรียน 3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้และเลือกโภชนาการอาหารที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน 4. เพื่อให้มีต้นแบบ SMILE IDOL KID ฟันสวย ยิ้มใส | 1. จัดอบรมให้ความรู้ 2. ฝึกปฏิบัติ | 1. เด็กและผู้ปกครอง อายุ 3-5 ปี ตำบลศรีละกอ จำนวน 200 คน | เดือน มิ.ย. 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 200 คน X 100 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท 2. ค่าของรางวัล จำนวน 10 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท 3. ค่าชุดอุปกรณ์ฝึกแปรงฟันเด็ก จำนวน 100 ชุด X 70 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,200 บาท 5. ค่าวิทยากร จำนวน 4 คน X 1,200 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 45,000 บาท | 1. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมีความรู้เรื่องสภาวะทันตสุขภาพ 2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการแปรงฟันและฝึกทักษะการแปรงฟัน 3. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมีความรู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน 4. เด็กก่อนวัยเรียนทุกคนได้รับการตรวจฟัน 5. มีต้นแบบ SMILE IDOL KID ฟันสวย ยิ้มใส | นางไพรรินทร์ นวนกระโทก รพ.สต.ละกอ |  |

18

ประเภทกิจการที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ สูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจ ช่องปาก

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1. ให้ความรู้เรื่องสภาวะทันตสุขภาพ 2. ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันและฝึกทักษะการแปรงฟัน 3. ให้ความรู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน 4. ตรวจฟัน 5. ได้ต้นแบบ สูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส 6. มอบรางวัลและใบประกาศ | 1. เพื่อส่งเสริมป้องกันให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพเหงือกและฟันที่ดี 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และฝึกทักษะการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และเลือกโภชนาการอาหารที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ 4. เพื่อให้มีต้นแบบ สูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ปี 1 | 1. จัดอบรมให้ความรู้ 2. ฝึกปฏิบัติ | 1. ผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 60-65 ปี ตำบลศรีละกอ จำนวน 100 คน | เดือน เม.ย. 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 100 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท 2. ค่าของรางวัล จำนวน 10 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท 3. ค่าชุดอุปกรณ์ฝึกแปรงฟันเด็ก จำนวน 100 ชุด X 70 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,200 บาท 5. ค่าวิทยากร จำนวน 4 คน X 1,200 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 35,000 บาท | 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องสภาวะทันตสุขภาพ 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการแปรงฟันและฝึกทักษะการแปรงฟัน 3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน 4. ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับการตรวจฟัน 5. มีต้นแบบ สูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส | นางไพรรินทร์ นวนกระโทก รพ.สต.ละกอ |  |

19

ประเภทกิจการที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ มหัศจรรย์ 1,000  วันแรกแห่งชีวิต เราชาวศรีละกอ

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 2. กิจกรรมแจกนมแก่หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ 3. จัดอบรมให้ความรู้ - เรื่องปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และการเตรียมตัวคลอดบุตร - เรื่องการเลี้ยงดูบุตร โดยผ่านกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า - โภชนาการที่ดีและปลอดภัยแก่ลูกรัก 4. ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดโดยมิส 1,000วันประจำหมู่บ้าน | 1. พัฒนาสุขภาพเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และมีศักยภาพที่ดีในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต 2. กระตุ้นและส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสตรีตั้งครรภ์ เด็กอายุ 0-2 ปี 3. สร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ เด็กอายุ 0-2 ปีและครอบครัว รวมทั้งสร้างความผูกพัน ระหว่างเด็ก ครอบครัวและชุมชน | 1. จัดอบรมให้ความรู้ 2. เยี่ยมบ้าน | 1. หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบ 17 หมู่บ้าน จำนวน 35 คน 2. จำนวนหญิงหลังคลอดในพื้นที่จำนวน 20 คน 3. ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด – 2 ปี จำนวน 155 คน | เดือน มกราคม 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 200 คน X 100 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท 2. นมกล่องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ 120 X 10 X 35 คน เป็นเงิน 42,000 บาท 3. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (กรณีที่พัฒนาการล่าช้า เป็นเงิน 6,000 บาท 5. ค่าวิทยากร จำนวน 4 คน X 1,200 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 73,400 บาท | 1. ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 2. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 3. อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (LOW Birth Weight) ไม่เกินร้อยละ 7 4. ร้อยละ 90 ของเด็ก 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5. ร้อยละ 20 ของเด็ก 9,18,30,42และ 60 เดือน ได้รับการคัด | นางณัทภร จิรกุลปภัส รพ.สต.ละกอ |  |

20

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. ลดความเลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 0-2 ปี |  |  |  |  | กรองพัฒนาการพบ สงสัยล่าช้า (ครั้งแรก) 6. ร้อยละ 90 ของเด็ก 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก) และได้รับการติดตามติดตาม ภายใน 30 วัน 7. ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 8. ร้อยละ 57 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 9. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 5 10. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย ไม่เกิน ร้อยละ 10 11. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 |  |  |

21

ประเภทกิจการที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ ตรวจสุขภาพและอบรมส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1. ตรวจคัดกรองสุขภาพ ตามแบบฟอร์มคัดกรอง 2. ตรวจสุขภาพอย่างละเอียด 3. จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 1. เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร 2. เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง 3. ให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 1. คัดกรองตามแบบคัดกรองโดย อสม 2. กลุ่มเสี่ยงสูงตรวจสุขภาพโดยละเอียดที่ รพ.จักราช เจาะเลือดและ เอกซเรย์ 3. อบรมให้ความรู้ | 1. พระภิกษุ สามเณร 2. พระภิกษุ สามเณร กลุ่มเสี่ยงสูง 3. พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป | 4 วันสำหรับตรวจคัดกรองสุขภาพ 1 วันสำหรับการอบรม กำหนดวันดำเนินการ 4-8 พฤศจิกายน 2562 | 1. ค่าวัสดุในการออกคัดกรอง ได้แก่ แบบคัดกรอง และคู่มือการดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณร จำนวน 90 ชุด X 35 บาท เป็นเงิน 3,150 บาท 2. ค่าตรวจสุขภาพพระภิกษุและสามเณรกลุ่มเสี่ยงสูง พระภิกษุ จำนวน 40 X 1,300 เป็นเงิน 52,000 บาทสามเณร จำนวน 30 X 490 เป็นเงิน 14,700 บาทเป็นเงิน 66,700 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 120 คน X100 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 4. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน X 4 ชั่วโมง X 600 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 86,650 บาท | 1. พระภิกษุสามเณรได้คัดกรองสุขภาพ 2. พระภิกษุสามเณรที่มีความเสี่ยงสูงได้ตรวจสุขภาพโดยละเอียด | นางสาวศรัญญา หาญคงนอก รพ.สต.ละกอ |  |

22

ประเภทกิจการที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ ตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มโรคไม่ติดต่อและอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1. ออกคัดกรองประชาชน 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ เครือข่ายที่ออกคัดกรองสุขภาพ 3. อบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนแก่กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อดังกล่าว | 1. ออกคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปและค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนรายใหม่ 2. อบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายในการออกคัดกรอง | 1. คัดกรองประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ทุกคน โดยใช้แบบคัดกรอง 2. อบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพก่อนออกคัดกรองเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 3. อบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 4. เจาะเลือดกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน | 1. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตำบลศรีละกอ จำนวน 3,500 คน 2. แกนนำสุขภาพ จำนวน 219 คน 3. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตำบลศรีละกอ ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง | 30 วัน กำหนดวันดำเนินโครงการ 21 ตุลาคม 2562 – 21 พฤศจิกายน 2562 | 1. ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง จำนวน 3,500 แผ่น X 1 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 219 คน X 100 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 21,900 บาท 3. ค่าอาหารว่าง กลุ่มเสี่ยง จำนวน 1,500 คน X 25 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท 4. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน จำนวน 1,000 คน X 25 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 5. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท รวมเป็นเงิน 88,500 บาท | 1. ประชาชนอายุ 35 ปี ได้ตรวจคัดกรองสุขภาพ | นางสาวศรัญญา หาญคงนอก รพ.สต.ละกอ |  |

23

ประเภทกิจการที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1. จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน | 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน | 1. จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ | 1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน จำนวน 100 คน | เดือน มิถุนายน 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 100 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท 2. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 100 คน X 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,600 บาท | 1. ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน ได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน 2. ร้อยละ 90 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน | นางสาวพีราพร ผุยสูงเนิน รพ.สต.ละกอ |  |

24

ประเภทกิจการที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ อบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ 2. อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพร | 1. เพื่อส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องเหมาะสม 2. เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร | 1. จัดอบรมให้ความรู้ | 1. อสม. ตำบลศรีละกอ จำนวน 219 คน | เดือน ม.ค 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 219 คน X 100 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 21,900 บาท 2. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 24,300 บาท | 1. การใช้ยา Antibiotic ในกลุ่มอาการ / โรค URI ≤20 % 2. การใช้ยา Antibiotic ในกลุ่มอาการ / โรค AD ≤20 % | นายคมศร เที่ยงกระโทก รพ.สต.ละกอ |  |

25

ประเภทกิจการที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเข้มแข็ง

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออกเข้มแข็ง | 1. เพื่อลดอัตราความชุกของลูกน้ำยุงลาย ≤ ร้อยละ 10 2. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกไม่ให้เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 3. เพื่อป้องกันการเกิดผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกGeneration 2 4. เพื่อป้องกันการเกิดผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกเสียชีวิต | 1. มีกองทุนสเปย์พ่นยุงในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 6 กระป๋อง 2. ใส่ทรายอะเบท ก่อนการระบาด และเปลี่ยนทุก 3 เดือน 3. พ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วย | 1. ประชาชนใน ตำบลศรีละกอ | เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 | 1. สเปย์พ่นยุง ขนาด 600 มล. จำนวน 6 กระป๋อง X 17 หมู่ X 120 บาท เป็นเงิน 12,240 บาท 2. ค่าทรายอะเบท จำนวน 20 ถัง X 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท 3. ค่าแผ่นป้ายโปสเตอร์สี บันทึกลูกน้ำขนาด F4 และสติกเกอร์ดาวติด จำนวน 2,704 หลังคาเรือน X 35 บาท เป็นเงิน 94,640 บาท 4. ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน หมู่บ้านใหญ่ หมู่ละ 2 ขวด หมู่บ้านเล็ก 1 ขวด จำนวน 20 ขวด x 1,500 บาทเป็นเงิน 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 236,880 บาท | 1. จำนวนผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกไม่เกิน ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 2. ไม่พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก Generation 2 3. ไม่พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกเสียชีวิต | นายฤทธิกร กล้วยนอก รพ.สต.ละกอ |  |