26

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาเครือข่ายด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก โดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. จัดอบรมให้ความรู้ | 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเพศหญิงมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก | 1. จัดอบรมให้ความรู้ | 1. ประชาชนเพศหญิง อายุ 30 - 70 ปี | 7 วัน กำหนดวันดำเนินโครงการ 23-31 ธันวาคม 2562 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 350 คน X 100 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท 2. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท X 2 ครั้ง เป็นเงิน 7,200 บาท รวมเป็นเงิน 42,200 บาท | 1. ประชาชนอายุ 30 - 70 ปี สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 90 | ชมรม อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

27

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ เฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าป้องกันการฆ่าตัวตาย ในกลุ่มนักเรียน และการป้องกันการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1. จัดอบรมให้ความรู้ | 1. เพื่อเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักเรียน 2. เพื่อเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ป.5 - ม. 3 | 1. นักเรียนชั้น ป.5 - ม.3 | 1 วัน กำหนดวันดำเนินโครงการเดือนมกราคม 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 150 คน X 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 2. ค่าวัสดุในการอบรม จำนวน 150 คน X 20 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 3. ค่าวิทยากรในการอบรม จำนวน 2 คน X 4 ชั่วโมง X 600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 4. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท รวมเป็นเงิน 23,400 บาท | 1. นักเรียนมีทักษะในการป้องกันโรคซึมเศร้า ร้อยละ 80 2. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรร้อยละ 80 | ชมรม อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

28

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี  โดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1. ตรวจคัดกรอง 2. จัดอบรมให้ความรู้ 3. นำกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการอัลตร้าซาว | 1. คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป 2. อบรมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องมะเร็งท่อน้ำดี 3. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการรักษาที่ถูกต้อง | 1. ออกคัดกรองตามแบบฟอร์ม 2. จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงสูง 3. นำกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการอัลตร้าซาว | 1. ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป | 1 วัน กำหนดวันดำเนินโครงการเดือน กุมภาพันธ์ 2563 | 1. ค่าถ่ายเอาสารแบบคัดกรอง จำนวน 2,000 แผ่น X 1 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 2. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 2,400 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 150 คน X 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 4. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท | 1. ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ร้อยละ 80 | ชมรม อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

29

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1. จัดอบรมให้ความรู้ | 1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง | 1. จัดอบรมให้ความรู้ | 1. ผู้ป่วยเบาหวานที่รับยา รพ.สต.ละกอ 2. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่รับยา รพ.สต.ละกอ | 2 วัน กำหนดวันดำเนินโครงการเดือน มิถุนายน 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 330 คน X 100 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 33,000 บาท 2. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท X 2 ครั้ง เป็นเงิน 4,800 บาท 3. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท รวมเป็นเงิน 38,400 บาท | 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | ชมรม อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

30

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1. จัดอบรมให้ความรู้ | 1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง | 1. จัดอบรมให้ความรู้ | 1. กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 150 คน | 2 วัน กำหนดวันดำเนินโครงการเดือน มีนาคม 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 150 คน X 100 บาท X 2 ครั้ง เป็นเงิน 30,000 บาท 2. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน X 3ชั่วโมง X 600 บาท X 2 ครั้ง เป็นเงิน 7,200 บาท 3. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท 4. ค่าวัสดุในการอบรม จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,800 บาท | 1. กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิตสูง มีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2. ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 8 | นางแอน พุชฤกษ์ ประธาน อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

31

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ อบรมการดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงเทศกาล โดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1. จัดอบรมให้ความรู้ | 1. เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนช่วงเทศกาล | 1. จัดอบรมให้ความรู้ | 1. ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป | 1 วัน กำหนดวันดำเนินโครงการเดือน ธันวาคม 2562 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 200 คน X 100 บาท X 2 ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท 2. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,600 บาท 3. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท 4. ค่าวัสดุในการอบรม จำนวน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,200 บาท | 1. ประชาชนมีความรู้มีแนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงเทศการได้อย่างถูกต้อง | นายสิทธิพล ทิศกระโทก กำนันตำบลศรีละกอ |  |

32

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุตำบลศรีละกอโดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1. อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ ตำบลศรีละกอ | 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | 1. ประชุมและวางแผนการทำโครงการ 2. แจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการอบรม 3. อบรมให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมทั้งคัดกรองตรวจสุขภาพ ตรวจฟัน ตรวจสายตาในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 1. ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ | เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 | 1. ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 1,560 คน X 25 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 39,000 บาท 2. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 2,400 บาท 3. ค่าแบบคัดกรอง จำนวน 1,560 ชุด X 3 บาท เป็นเงิน 4,680 บาท 4. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท รวมเป็นเงิน 46,680 บาท | 1. ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 2. ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง | นางแอน พุชฤกษ์ ประธาน อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

33

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ อบรมส่งเสริมด้านการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยเบาหวานตำบลศรีละกอโดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช้ในโรคเบาหวาน 2. ทำลูกประคบ | 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ทักษะในการนำสมุนไพรมาใช้ในโรคเบาหวาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการทำลูกประคบและสามารถประดิษฐ์ลูกประคบไว้ใช้เองได้ | 1. ประชุมและวางแผนการทำโครงการ 2. แจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการอบรม 3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และวิธีการนำสมุนไพรมาใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 5. รายงานผลการดำเนินงาน | 1. ผู้ป่วยเบาหวานตำบลศรีละกอ | เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มจำนวน 170 คน X 100 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท 2. ค่าวิทยากร จำนวน 2คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,600 บาท 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทำลูกประคบ จำนวน 170 ลูก X 30 บาท เป็นเงิน 5,100 บาท 4. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท รวมเป็นเงิน 26,300 บาท | 1.ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเบาหวานตำบลศรีละกอ สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในในผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างถูกต้อง 2.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำลูกประคบไว้ใช้เองได้ | นางแอน พุชฤกษ์ ประธาน อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

34

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตำบลศรีละกอโดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1. อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ และทักษะในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย | 1. เพื่อให้เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ ตามช่วงวัย 3. เพื่อพัฒนาการศักยภาพ อสม. ให้ช่วยเฝ้าระวังและ | 1.กำหนดนโยบายและกิจกรรม 2.จัดทำโครงการ โดยกิจกรรมอบรบให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและ อสม. เรื่อง - พัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการตามวัยเด็ก 0 - 5 ปี -. ความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | 1. ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก อายุ 0 - 5 ปี จำนวน 120 คน 2. ตัวแทน อสม. หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 34 คน | เดือน มีนาคม – เมษายน2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง/เครื่องดื่มจำนวน 154 คน คน X 100 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท 2. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,600 บาท 3. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท รวมเป็นเงิน 19,600 บาท | 1. ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม 2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ เด็ก 0 - 5 ปี ได้อย่างถูกต้อง | นางแอน พุชฤกษ์ ประธาน อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

35

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุเพื่อช่วยค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติด้านต่างๆ เร็วขึ้น | 4. รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  | 3. อสม. สามารถแนะนำหรือพาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามาพบ เจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น |  |  |

36

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (SRRT) โดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ในการ ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ (SRRT) | 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 3. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อไม่ให้เกินค่ามัธย-ฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 4. เพื่อป้องกันการเกิดผู้ป่วยโรคติดต่อเสียชีวิต 5. เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติและควบคุมโรคติดต่อได้ทันถ่วงที | 1. จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 2. ซ้อมแผนการออกควบคุมโรคติดต่อหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) | 1. ตัวแทนผู้นำชุมชน ตำบลศรีละกอ หมู่บ้านละ 1 คน 17หมู่บ้าน รวม จำนวน 17 คน 2. อสม./กสค. จำนวน 220 คน รวม 237 คน | เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง จำนวน 237 คน X 100 บาท เป็นเงิน 23,700 บาท 2. ค่าวิทยากร จำนวน 2คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 3. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท รวมเป็นเงิน 26,700 บาท | 1. จำนวนผู้ป่วยโรค ติดต่อไม่เกินค่า มัธยฐาน 5 ปี 2. ไม่พบผู้ป่วยโรค ติดต่อเสียชีวิต 3. มีเครือข่ายการ ดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ | นางแอน พุชฤกษ์ ประธาน อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

37

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ การดำเนินงานอบรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและออกตรวจร้านค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1. การดำเนินงานอบรมเครือข่ายคุ้มครองบริโภค และออกตรวจร้านค้าให้กับผู้ประกอบการ | 1. เพื่อลดความเสี่ยงจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงร้านอาหารแผงลอยให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ 3. เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีและสินค้าที่ห้ามจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการร้านค้า | 1. จัดอบรมให้ความรู้ 2. ออกตรวจร้าน อาหารและมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัย | 1. ผู้ประกอบ การร้านอาหาร + ร้านก๋วยเตี๋ยว จำนวน 33 ร้าน ร้านชำ จำนวน70 ร้าน รวม 103 ร้าน 2. ตัวแทน อสม. หมู่บ้านละ 4 คน จำนวน 68 คน รวม 171 คน | เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง จำนวน 171คน X 100 บาท เป็นเงิน 17,100 บาท 2. ค่าป้ายโครงการ ขนาด2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท 3. ค่าป้ายรับรองอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste จำนวน 33 ป้าย X 150บาท เป็นเงิน 4,950 บาท 4. ป้ายสติกเกอร์ห้ามขายเหล้าบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 70ป้าย X 80 บาท เป็นเงิน5,600 บาท | 1. ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย 2. ร้านอาหารแผงลอยผ่านเกณฑ์มาตราฐาน ร้อยละ 100 | นางแอน พุชฤกษ์ ประธาน อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

38

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5. ค่าน้ำยาตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นเงิน 3,000 บาท 6. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน X 4 ชั่วโมง X 600บาท X 1 วัน เป็นเงิน4,800 บาท รวมเป็นเงิน 36,050 บาท |  |  |  |

39

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ ตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร โดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1. ตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร | 1. เพื่อค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมี 3. เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการดำเนินชีวิตใน การประกอบอาชีพ | 1. ตรวจคัดกรอง 2. ให้สุขศึกษาในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม | 1. ประชาชนในตำบลศรีละกอ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 460 คน รวม 460 คน | เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง จำนวน 460 คน X 100 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3,400 บาท 3. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท | 1. ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับการคัดกรอง ร้อยละ 100 2. ประชาชนที่ตรวจ คัดกรองแล้วพบความเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม | นางแอน พุชฤกษ์ ประธาน อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

40

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ ขับขี่ปลอดภัยและใส่ใจวินัยจราจรในสถานศึกษาและในที่ชุมชน โดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1. ขับขี่ปลอดภัยและ ใส่ใจวินัยจราจร ในสถานศึกษาและ ในที่ชุมชน | 1. เพื่อให้นักเรียน สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อสร้างความรู้เรื่องวินัยจราจร 3. เพื่อลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ และการใช้รถใช้ถนน ร่วมกับผู้อื่น | 1. จัดอบรมให้ความรู้ทุกโรงเรียน 7 แห่ง จัดอบรมพร้อมกัน 1 วัน ณ รพ.สต.ละกอ 2. จัดทำป้ายคำเตือนและป้ายจราจรต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยง ในชุมชน และหน้า รร. ที่เสี่ยง | 1. โรงเรียน 7 แห่ง ตำบลศรีละกอ จำนวน เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมต้น ม.1,ม.2,ม.3 ในตำบลศรีละกอจำนวน 175 คน | เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง จำนวน 175 คน X 100 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท 2. ค่าป้ายโครงการ ขนาด2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600บาท 3. ค่าป้ายไวนิลลดอุบัติเหตุจราจร ขนาด 1.5 X 2.5 เมตรX 25 ป้าย X 100 บาท เป็นเงิน 9,375 บาท 4. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน X 4 ชั่วโมง X 600 บาท X 1 วัน เป็นเงิน4,800 บาท | 1. ร้อยละ 50 ของเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการ เสริมทักษะเพิ่มความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร 2. อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ร้อยละ90 | นางแอน พุชฤกษ์ ประธาน อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

41

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5. โครงไม้สนขนาด 1 นิ้วX 1 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร 1 มัด มี 10 ท่อน มัดละ 600 บาทเท่ากับไม้ 12 มัด X 600บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 6. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,475 บาท |  |  |  |

42

ประเภทกิจการที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน

ชื่อโครงการ วัด/สำนักสงฆ์ ปลอดอบายมุข โดยชุมชน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | วัด / สำนักสงฆ์ ปลอดอบายมุข | 1. เพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมใหม่ให้งานบุญประเพณีในสังคมไทยเป็นงานบุญที่แท้จริง งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี 2. เพื่อปรับสภาพแวดล้อม ของสังคมให้มีการ ควบคุมการดื่มและ มุขให้อยู่ในกาละเทศะที่เหมาะสมด้วยการนำมาตรการของพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่ม | 1. จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ | วัดและสำนักสงฆ์ตำบลศรีละกอ รวม 14 แห่ง 1. พระภิกษุสงฆ์ 30 รูป 2. ไวยกรณ์ 14 คน 3. ผู้นำชุมชน 17 คน 4. อสม. หมู่บ้านละ 4 คน รวม 68 คน รวมทั้งหมด 129 คน | เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 | 1. ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง จำนวน 129 คน X 100 บาท เป็นเงิน 12,900 บาท 2. ค่าป้ายไวนิลเขตวัดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 X 14 ป้าย เป็นเงิน8,400 บาท 3. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 X 3 เมตร X 100 บาท X 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท 4. ค่าวิทยากร จำนวน 2คน X 4 ชั่วโมง X 600บาท X 1 วัน เป็นเงิน4,800 บาท | 1. มีนโยบาย เกิดเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานบุญประเพณีปลอดเหล้า 2. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยคิด และมีสร้างความรู้เพื่อใช้แก้ปัญหาเรื่องการ จัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าการพัฒนาให้เป็นชุมชนปลอดเหล้าอย่างยั่งยืนต่อไป 3. ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ | นางแอน พุชฤกษ์ ประธาน อสม. ตำบลศรีละกอ |  |

43

| ที่ | กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แอลกอฮอล์ ปี 2551 มาบังคับใช้ ร่วมกับการรณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยม |  |  |  | รวมเป็นเงิน 26,700 บาท | แอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงานเกิดการรับรู้เรื่องนโยบาย สาธารณะที่พื้นที่ประกาศรับรู้ข้อบังคับใช้พระราช บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่า 60 % |  |  |